安徽省支持本科高校发展能力提升计划

2017年项目计划申报书

项目名称：《国际贸易理论与政策》精品开放课程

一、项目概况和具体内容

《国际贸易理论与政策》是我校经济与管理学院国际经济与贸易专业的专业基础课，其他专业的必修课，年均授课人数600余人。本课程由潘锦云教授领衔，主讲教师年富力强，教授2人，副教授2人，讲师1名，主讲教师中4人拥有博士学位。教学团队成员曾多次获奖，整体教学水平受到师生肯定。课程主要参考教材采用国内权威和教育部推荐使用的教材：佟家栋、周申主编，国际贸易学--理论与政策(高等学校国际经济与贸易专业主要课程教材、普通高等教育“十一五”国家级规划教材)，高等教育出版社，2007年版；潘锦云、殷功利主编，国际贸易理论与政策，中国科学技术大学出版社，2016年。

项目建设周期暂定3年。

2017年课程建设基础准备阶段。2017年主要工作：（1）制定课程建设规划总纲和路线图；（2）强化师资队伍建设，通过培训、研修、观摩等多种形式提升教师教学水平；（3）搜集、整理和编写教学实践案例集； （4）抓好第二课堂建设，特别是国际经济与贸易专业基于理论的赛事，以推动课程学习；（5）教学方法改革和教学艺术提升。

2018年课程建设资源上网阶段。主要是实现课程上网，以实现资源共享。

2019年课程建设质量提升阶段。对上网后的课程资源在进行整理、完善、改进和提高。

二、项目安排的可行性和必要性

1. 可行性

校内同事举证评价：⑴李亦亮博士说，国际贸易理论与政策课程教学效果很好，深受学生欢迎，教学队伍实力强，在校内获得了良好的声誉；⑵经济与管理学院汪松发书记说，国际贸易理论与政策师资队伍学历层次高、职称结构合理、凝聚力强，有发展前途；⑶张琴副教授说，国际贸易理论与政策是我院的一门重点课程，教师和领导都非常重视教学改革。

校外专家评价：⑴南京师范大学教授、博士生导师李晏墅说，你院国际贸易学教师科研水平强，学历层次较高、职称结构合理、朝气蓬勃，发展潜力巨大；⑵安徽大学杨俊龙教授、博士生导师说，你院经济学教师能够把教学和科研紧密结合起来，在国际贸易理论与政策的教学改革与科研方面做出了一定的成绩。

近三年来学生的评价：⑴国际贸易理论与政策教师队伍阵容较强，知识层次高，知识结构合理，完全能够胜任该课程的教学工作；⑵国际贸易理论与政策课程内容丰富，知识覆盖面广，使学生接触到了该学科的一些前沿性问题，激发了学生学习政治经济学的兴趣。通过政治经济学的学习，学生不仅获得了扎实的理论知识，而且培养了他们思考问题的习惯，锻炼了科研能力；⑶国际贸易理论与政策潘锦云、李伟等教师认真负责，循循善诱，师生关系非常融洽；⑷实践和外聘实务专家现场教学方法得到同学们的肯定和赞赏，比传统的教学方法取得了更好的教学效果。

2. 必要性

（1）该课程不仅是国际经济与贸易专业学生的专业基础课，也是经济与管理类专业重要专业课，学生对该课程知识需求量大。（2）很多在商贸业等行业工作的人员需要掌握和了解国际经济与贸易理论知识，以指导国际经济与贸易管理实践，他们很难有时间坐到课堂，但可以在不离岗的情况下在线学习本课程提供的国际贸易理论与政策知识。

三、项目执行计划

2017年各阶段的主要工作任务、内容：（1）1-6月在充分调研和专家研讨的基础上制定课程建设规划总纲和路线图，落实课程建设任务。（2）1-12月，派遣教师到高校、科院院所和企业，进行课程研究和挂职实践，提高教师理论修养和理论与实践相结合的能力；（3）7-12月搜集、整理和编写教学实践案例集；（4）9-11月设计和开展基于课程的学生第二课堂活动；（5）1-12月广泛开展教学方法改革和教学艺术提升活动，通过观摩、研讨等提升教师教学能力和水平。（6）1-12月推动教师开展国际经济与贸易方面科研活动，争取高级别课题。

四、项目绩效目标

总体目标。将《国际经济与贸易》精品开放课程建设成为高水平、高成效的示范性精品开放课程。

2017年度目标。为课程资源全面上网准备厚实基础。具体目标：（1）制定一套科学的精品课程规划和建设路线图；（2）师资团队的能力和技术适合精品课程建设需要；（2）出版一部和课程建设配套的教材；（4）编写一部学生学习实训案例集；（5）切实提升教师教学水平和能力。

五、项目资金来源

1．项目资金总额度20万元。2017年资金额度12万元，其中用财政拨款安排10万元，纳入专户管理的政府非税收入安排1万元，其他资金安排1万元。

2．项目资金测算过程

2017年度资金测算。教师培训2.5万元，调研2.8万元，图书资料2.5万元，教材编印2万元，课程平台建设0.8万元，会议开支1.1万元，其他费用0.3万元。合计12万元。

2018年度资金测算。课程资源全面上网1.5万元，教师能力提升1.2万元，会议、调研1.3万元。合计4万元。

2019年度资金测算。对上网后的课程资源在进行整理、完善、改进和提高4万元。

3. 2017年项目资金执行进度计划

1-7月3万元；8-10月3万元；11-12月4万元。

安徽省支持本科高校发展能力提升

2017年项目计划申报表

| 建设项目名称 | 《国际贸易理论与政策》精品开放课程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目起止时间 | 2017年1月-2019年12月 |  |  |  |  |  |
| 项目资金来源 | 项目资金 总额 | 财政拨款安排 |  | 纳入专户管理的政府非税收入 安排 |  | 其他资金安 排 |
| 资金合计 (万元) | 20 | 17 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | 财政拨款 |  |  |  |  |
| 2017年项目资金 来源明细构成及 本次申请金额 (万元) | 合计 | 小计 | 年初预算安排 |  |  | 本次申请 |
|  |  |  | 项目名称 |  | 金额 | 金额 |
|  | 2.5 | 2.5 | 教师培训 |  | 2.5 | 2.5 |
|  | 2.8 | 2.8 | 调研 |  | 2.8 | 2.8 |
|  | 2.5 | 2.5 | 图书资料 |  | 2.5 | 2.5 |
|  | 2.0 | 2.0 | 教材编印 |  | 2.0 | 2.0 |
|  | 0.8 | 0.8 | 课程平台建设 |  | 0.8 | 0.8 |
|  | 1.1 | 1.1 | 会议开支 |  | 1.1 | 1.1 |
|  | 0.3 | 0.3 | 其他费用 |  | 0.3 | 0.3 |
|  | 纳入专户管理政府非税收入安排 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 年初预算安排 |  |  | 年中超收追加安排 |  |
|  |  | 项目名称 |  | 金额 | 收入项目 | 金额 |
|  | 1 | 实习实训 |  | 1 |  | 0 |
|  | 其它资金安排 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 年初预算安排 |  |  | 年中超收追加安排 |  |
|  |  | 项目名称 |  | 金额 | 收入项目 | 金额 |
|  | 1 | 第二课堂建设 |  | 1 |  | 0 |
| 项目概况和具体 内容 | 《国际经济与贸易》是我校经济与管理学院国际经济与贸易专业的专业基础课，其他专业的必修课，年均授课人数600余人。本课程由潘锦云教授领衔，主讲教师年富力强，教授2人，副教授2人，讲师1名，主讲教师中4人拥有博士学位。教学团队成员曾分别获得学校第八届课堂教学大赛三等奖、第三届青年教师课堂教学大赛三等奖，整体教学水平受到师生肯定。课程主要参考教材采用国内权威和教育部推荐使用的教材：佟家栋、周申主编：国际贸易学--理论与政策(高等学校国际经济与贸易专业主要课程教材、普通高等教育“十一五”国家级规划教材)，高等教育出版社，2007年版。· 项目建设周期暂定3年。 2017年课程建设基础准备阶段。2017年主要工作：（1）制定课程建设规划总纲和路线图；（2）强化师资队伍建设，通过培训、研修、观摩等多种形式提升教师教学水平；（3）搜集、整理和编写教学实践案例集；（4）抓好第二课堂建设，特别是物流专业基于理论的赛事，以推动课程学习；（5）教学方法改革和教学艺术提升。 2018年课程建设资源上网阶段。主要是实现课程上网，以实现资源共享。 2019年课程建设质量提升阶段。对上网后的课程资源在进行整理、完善、改进和提高。 |  |  |  |  |  |
| 项目安排可行性 和必要性 | 1. 可行性。 校内同事举证评价：⑴李亦亮博士说，国际贸易理论与政策课程教学效果很好，深受学生欢迎，教学队伍实力强，在校内获得了良好的声誉；⑵经济与管理学院汪松发书记说，国际贸易理论与政策师资队伍学历层次高、职称结构合理、凝聚力强，有发展前途；⑶张琴副教授说，国际贸易理论与政策是我院的一门重点课程，教师和领导都非常重视教学改革。 校外专家评价：⑴南京师范大学教授、博士生导师李晏墅说，你院国际贸易学教师科研水平强，学历层次较高、职称结构合理、朝气蓬勃，发展潜力巨大；⑵安徽大学杨俊龙教授、博士生导师说，你院经济学教师能够把教学和科研紧密结合起来，在国际贸易理论与政策的教学改革与科研方面做出了一定的成绩。 近三年来学生的评价： ⑴国际贸易理论与政策教师队伍阵容较强，知识层次高，知识结构合理，完全能够胜任该课程的教学工作；⑵国际贸易理论与政策课程内容丰富，知识覆盖面广，使学生接触到了该学科的一些前沿性问题，激发了学生学习政治经济学的兴趣。通过政治经济学的学习，学生不仅获得了扎实的理论知识，而且培养了他们思考问题的习惯，锻炼了科研能力；⑶国际贸易理论与政策潘锦云、李伟等教师认真负责，循循善诱，师生关系非常融洽；⑷实践和外聘实务专家现场教学方法得到同学们的肯定和赞赏，比传统的教学方法取得了更好的教学效果。 2. 必要性。 （1）该课程不仅是国际经济与贸易专业学生的专业基础课，也是经济与管理类专业重要专业课，学生对该课程知识需求量大。（2）很多在商贸业等行业工作的人员需要掌握和了解国际经济与贸易理论知识，以指导国际经济与贸易管理实践，他们很难有时间坐到课堂，但可以在不离岗的情况下在线学习本课程提供的国际经济与贸易知识。 |  |  |  |  |  |
| 项目执行计划 | 2017年各阶段的主要工作任务、内容： （1）1-6月在充分调研和专家研讨的基础上制定课程建设规划总纲和路线图，落实课程建设任务。 （2）1-12月，派遣教师到高校、科院院所和企业，进行课程研究和挂职实践，提高教师理论修养和理论与实践相结合的能力； （3）7-12月搜集、整理和编写教学实践案例集； （4）9-11月设计和开展基于课程的学生第二课堂活动； （5）1-12月广泛开展教学方法改革和教学艺术提升活动，通过观摩、研讨等提升教师教学能力和水平； （6）1-12月推动教师开展国际贸易理论与政策方面科研活动，争取高级别课题。 |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 总体目标 |  |  |  | 2017年度目标 |  |
| 1．项目完成数量 | 课程所有资源视频内容上网 |  |  |  |  |  |
| 2．项目实施进度 | 2017年课程建设基础准备阶段； 2018年课程建设资源上网阶段； 2019年课程建设质量提升阶段。 |  |  |  | 按2017年各阶段的主要工作任务、内容实施工作进度。 |  |
| 3．项目完成质量 | 将《国际贸易理论与政策》精品开放课程建设成为高水平、高成效的示范性精品开放课程。 |  |  |  | （1）制定一套科学的精品课程规划和建设路线图；（2）师资团队的能力和技术适合精品课程建设需要；（2）出版一部和课程建设配套的教材；（4）编写一部学生学习实训案例集；（5）切实提升教师教学水平和能力。 |  |
| 4．项目预计效益 | 为学习国际贸易理论与政策知识的学生、企业工作人员、政府管理人员提供一个很好的知识学习和实训平台。 |  |  |  | （1）师资队伍建设显著加强；（2）教学资源现金合理。 |  |
| 5．项目金额测算 | 项目资金总额度20万元。2017年资金额度12万元，2018年4万元，2019年度 4万元。 |  |  |  | 2017年资金额度12万元，其中用财政拨款安排10万元，纳入专户管理的政府非税收入安排1万元，其他资金安排1万元。 |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |